CRUIZY (Arbeitstitel)

Checkliste: Vorbereitung Notartermin (Gründung)

Abhaken in dieser Reihenfolge. Der Termin wird erst vereinbart, wenn Block 1 vollständig ist.

# 1  Entscheidungen, die vorher stehen müssen

☐  Rechtsform entschieden (Entscheidungsvorlage GmbH/UG in diesem Ordner ausgefüllt und unterschrieben)

☐  Holding-Frage mit Steuerberater geklärt — muss vor Wertentstehung entschieden sein, nicht nachholbar ohne Steuernachteil

☐  Förderfähigkeit geprüft: Schließt die Gründung ein Landesstipendium oder EXIST aus? (Manche Programme fordern Antrag vor Gründung)

☐  Beteiligungsverhältnis und Stichentscheid-Mechanik zwischen den Gründern besprochen und schriftlich fixiert

☐  Krankenkassen-Status als Geschäftsführer ohne Gehalt geklärt (Einzelfallauskunft der Krankenkasse einholen)

# 2  Name und Gegenstand

☐  Firmenname: Handelsregister-Ähnlichkeitscheck und IHK-Vorabprüfung der Firmierung eingeholt (kostenlos, vermeidet Beanstandung durchs Registergericht)

☐  Markenrecherche DPMA/EUIPO liegt vor (separater Auftrag, siehe Roadmap) — Firma nicht auf einen kollidierenden Namen gründen

☐  Unternehmensgegenstand formuliert — weit genug für App-Betrieb, Vermittlungsdienste, B2B-Leistungen und Ticketing-Beteiligung, ohne erlaubnispflichtige Tätigkeiten hineinzuschreiben

☐  Geschäftsadresse geklärt (zustellfähige Anschrift; löst zugleich das Impressumsproblem der Wartelistenseite)

# 3  Satzung — kein Musterprotokoll

☐  Individueller Satzungsentwurf liegt vor (Anwalt oder Notar), enthält: Stichentscheid-Regelung, Vesting mit Cliff und Bewertungsformel, Regelung reduzierter Mitarbeit (Studium), Mitverkaufsrecht und -pflicht, Wettbewerbsverbot

☐  Geklärt, was in die (öffentliche) Satzung gehört und was in die (private) Gesellschaftervereinbarung

☐  Geschäftsführung: beide Gründer? Einzel- oder Gesamtvertretung? Befreiung von § 181 BGB?

☐  Entwurf mindestens drei Tage vor dem Termin gelesen — Fragen notiert (Rückseite dieses Blatts)

# 4  Zum Termin mitbringen

☐  Gültige Ausweisdokumente beider Gründer

☐  Nachweis über verfügbares Stammkapital (Einzahlung erfolgt nach Beurkundung auf das dann eröffnete Geschäftskonto)

☐  Liste der Gesellschafter mit Beteiligungsquoten

☐  Offene Fragen an den Notar: Kosten der Beurkundung, Ablauf bis Handelsregistereintrag, Haftung im Stadium der „GmbH i. G.“, was bei Beanstandungen durch das Registergericht passiert

# 5  Unmittelbar nach der Beurkundung

☐  Geschäftskonto eröffnen, Stammkapital einzahlen, Einzahlungsbeleg an den Notar (erst dann erfolgt die Registeranmeldung)

☐  Handelsregistereintrag abwarten — vorher keine Verträge im Namen der GmbH ohne Hinweis „i. G.“

☐  Gewerbeanmeldung bei der Gemeinde

☐  Fragebogen zur steuerlichen Erfassung über ELSTER (Frist: ein Monat nach Gründung), Steuerberater einbinden

☐  Transparenzregister: wirtschaftlich Berechtigte eintragen (bußgeldbewehrt, wird oft vergessen)

☐  Cyber- und Betriebshaftpflicht abschließen — laut Handbuch B Pflichtposition ab Tag 1, wird nie gestrichen

☐  Externen Datenschutzbeauftragten beauftragen (ab Tag 1 Pflicht wegen Art.-9-Kerntätigkeit)

☐  Buchhaltung aufsetzen (doppelte Buchführung ab Tag 1 — Rückstände kosten bei jedem späteren Verkauf Kaufpreis)

☐  Wartelistenseite mit Firmen-Impressum und Datenschutzhinweis freischalten (erst jetzt)

Reihenfolge-Logik: Erst Rechtsform + Satzungsinhalte, dann Name, dann Termin. Ein Notartermin mit ungeklärtem Stichentscheid ist der teuerste Weg, ihn zweimal zu machen — und ein Musterprotokoll ist bei 50/50 keine Option.