## Redaktionsplan
Redaktionsplan Instagram + TikTok — 12 Wochen
ENTWURF · Aufgabe A-05 · erstellt 26.07.2026 · Grundlage: Handbuch B Teil VII (fünf Säulen, Kanalrollen, „Trenden ist ein Ergebnis, kein Plan") · Fenster V3 laut zeitplan-bis-start.md — die Wochen sind relativ nummeriert, nicht datiert.
LEGENDE: Gelbe Spalten (Status, Veröffentlicht am, Notiz) sind zum Ausfüllen. Alles andere ist Vorschlag und darf überschrieben werden. Kein Beitrag geht ohne Freigabe eines Gründers online. Zeile 5 ist ein ausgefülltes Beispiel und wird vor Gebrauch gelöscht.
Woche | Kanal | Säule | Arbeitstitel | Kernaussage | Format | CTA | Ereignis-Anker | Status | Veröffentlicht am | Notiz / Ergebnis
1 | TikTok | Bauen | BEISPIELZEILE — vor Gebrauch löschen | So sieht eine ausgefüllte Zeile aus. | Talking Head | Folgen | Auftakt | veröffentlicht | 03.10.2027 | 1.240 Aufrufe, 18 Kommentare
1 | TikTok | Bauen | Tag 1 | Wir sind zwei Leute aus Deutschland und fangen heute an, etwas zu bauen. Ihr seht alles — auch das, was schiefgeht. | Talking Head | Folgen | Auftakt
1 | TikTok | Haltung | Was mich beim letzten Öffnen genervt hat | Eine konkrete Szene aus der eigenen Nutzung, ohne Produktnennung. Der Ärger, den alle kennen und niemand ausspricht. | Talking Head | Kommentieren
1 | Instagram | Bauen | Wer wir sind | Zwei Namen, zwei Rollen, ein Satz warum. Keine Startup-Sprache, keine Vision. | Carousel | Folgen | Auftakt
1 | TikTok | Community | Was nervt euch am meisten? | Offene Frage in die Kamera. Die Antworten sind Marktforschung und zugleich Reichweite. | Talking Head | Kommentieren
1 | Instagram | Haltung | Drei Dinge, die in Dating-Apps kaputt sind | Keine Anklage, eine Beobachtung. Jede der drei ist später eine Produktentscheidung. | Carousel | Speichern
1 | TikTok | Bauen | Warum wir das öffentlich machen | Wer alles zeigt, kann sich hinterher nicht herausreden. Das ist der Punkt. | Talking Head | Folgen
1 | Instagram | Bauen | Woche 1 | Wochenrückblick als Story-Serie. Vier Bilder, keine Inszenierung. | Story | Antworten
2 | TikTok | Haltung | Was passiert eigentlich mit deinem Standort? | Was Apps technisch mit Standortdaten tun können — allgemein, belegbar, ohne Namen zu nennen. | Text-Overlay | Speichern
2 | TikTok | Bauen | Vier Stunden beim Anwalt | Was wir gefragt haben und was wir gelernt haben. Recht ist kein Hintergrundgeräusch, es ist das Fundament. | Talking Head | Folgen
2 | Instagram | Haltung | Ghosting ist kein Charakterfehler | Den meisten fehlt die Formulierung, nicht der Anstand. Das ist ein Designproblem. | Carousel | Teilen
2 | TikTok | Community | Die schlimmste erste Nachricht | Frage an die Community. Die Antworten begründen später eine Produktentscheidung. | Talking Head | Kommentieren
2 | Instagram | Bauen | Was diese Woche passiert ist | Zwischenstand ohne Erfolgsmeldung. Auch: was nicht geklappt hat. | Carousel | Folgen
2 | TikTok | Ortsporträts | Warum wir mit 40 Kneipen reden statt Werbung zu schalten | Bezahlte Werbung rechnet sich für uns nicht — hier ist die Rechnung. Beziehungen schon. | Talking Head | Kommentieren
2 | Instagram | Bauen | Zwischenstand | Story-Serie mit drei Bildern vom Arbeitsplatz, ohne Bildschirminhalte. | Story | Antworten
3 | TikTok | Bauen | Wir haben heute eine Funktion gestrichen | Sie hätte Geld gebracht. Warum sie trotzdem raus ist. | Talking Head | Folgen
3 | TikTok | Haltung | Warum es bei uns keine blauen Haken gibt | Ein Häkchen sagt nichts über Sicherheit. Was wir stattdessen zeigen. | Talking Head | Kommentieren
3 | Instagram | Bauen | Die Streichliste | Was wir bewusst nicht bauen — und je einen Satz warum. | Carousel | Speichern
3 | TikTok | Ortsporträts | Wie ein Gespräch mit einem Barbetreiber wirklich läuft | Kein Pitch, eine Frage: Was würde Ihnen helfen, mittwochs mehr Leute reinzubekommen? | Talking Head | Folgen
3 | Instagram | Haltung | Vier Entfernungsstufen statt Meterangaben | Warum genaue Entfernungen ein Sicherheitsproblem sind, das niemand anspricht. | Carousel | Teilen
3 | TikTok | Bauen | Der erste Bildschirm | Was zuerst zu sehen ist und warum genau das. | Text-Overlay | Kommentieren
3 | Instagram | Ortsporträts | Was eine Szenebar am Mittwoch braucht | Ortsperspektive ohne Namensnennung, bis eine Freigabe vorliegt. | Carousel | Speichern
4 | TikTok | Haltung | Warum die erste Nachricht nur Text ist | Keine Moderationsregel — die App lässt es technisch nicht zu. Der Unterschied ist alles. | Talking Head | Kommentieren
4 | TikTok | Bauen | Was diese Woche schiefging | Ein echter Rückschlag, ungeschönt. Das ist der Beitrag, der geteilt wird. | Talking Head | Folgen
4 | Instagram | Bauen | Wie eine Entscheidung bei uns fällt | Vom Vorschlag zur Streichung in fünf Schritten. | Carousel | Speichern
4 | TikTok | Ortsporträts | 40 Orte, 40 Gespräche | Warum wir jede Bar einzeln besuchen statt eine Rundmail zu schreiben. | Talking Head | Kommentieren
4 | Instagram | Haltung | Was ein Prüfabzeichen bedeutet — und was nicht | Geprüft heißt nicht sicher. Wir sagen das offen, weil alles andere gelogen wäre. | Carousel | Teilen
4 | TikTok | Szeneservice | Was läuft dieses Wochenende | Leichte Fassung: fremde Termine fair zitiert, Quelle genannt, keine eigenen Grafiken. | Text-Overlay | Speichern | Szeneservice light
4 | Instagram | Bauen | Woche 4 | Wochenrückblick. | Story | Antworten
5 | TikTok | Bauen | Warum unsere App langweiliger aussieht als Grindr | Mit Absicht. Ein Startbildschirm ist bei manchen Leuten ein Outing-Risiko. | Talking Head | Kommentieren
5 | TikTok | Haltung | Absagen in einem Tipp | Warum das eine Funktion ist und keine Höflichkeitsfloskel. | Talking Head | Teilen
5 | Instagram | Ortsporträts | Ortsporträt Nr. 1 | Erstes echtes Porträt — nur mit schriftlicher Freigabe des Ladens. | Carousel | Speichern | erste Freigabe nötig
5 | TikTok | Bauen | Was heute auf dem Tisch lag | Ein konkretes Problem des Tages, laut gedacht. | Talking Head | Folgen
5 | Instagram | Haltung | Deutsche Server, kein US-Dienstleister | Was das praktisch bedeutet — und was es nicht bedeutet. | Carousel | Speichern
5 | TikTok | Community | Was müsste passieren, damit du wechselst? | Die ehrlichste Frage, die man einer Zielgruppe stellen kann. | Talking Head | Kommentieren
5 | Instagram | Bauen | Woche 5 | Wochenrückblick. | Story | Antworten
6 | TikTok | Haltung | Was andere Apps mit deinem Standort machen — und wir nicht | Belegbar, sachlich, ohne Namen unter der Gürtellinie. | Text-Overlay | Teilen
6 | TikTok | Bauen | Der Moment, in dem wir fast etwas Dummes gebaut hätten | Beinahe-Fehler sind besser erzählbar als Erfolge. | Talking Head | Folgen
6 | Instagram | Bauen | Sechs Wochen — was wir gelernt haben | Zwischenbilanz mit einer Zahl, die uns nicht gefällt. | Carousel | Speichern
6 | TikTok | Ortsporträts | Der zweite Besuch | Beim ersten Gespräch reden wir nicht über die App. Beim zweiten schon. Warum. | Talking Head | Kommentieren
6 | Instagram | Haltung | Was dich schützt, kostet nie etwas | Die Zusage im Wortlaut und was alles darunterfällt. | Carousel | Teilen
6 | TikTok | Szeneservice | Wochenendtipps | Szeneservice light, regional ausgespielt. | Text-Overlay | Speichern | Szeneservice light
6 | Instagram | Ortsporträts | Hinter der Theke | Was Barbetreiber jeden Abend über Dates zu hören bekommen. | Carousel | Kommentieren
7 | TikTok | Szeneservice | Sessionsauftakt | Der 11.11. ist in Köln kein normaler Dienstag. Was in der queeren Szene läuft. | Text-Overlay | Speichern | Karneval 11.11.
7 | TikTok | Bauen | Warum wir keine Serien und Punkte einbauen | Zwanghafte Nutzung ist ein Geschäftsmodell. Nicht unseres. | Talking Head | Kommentieren
7 | Instagram | Szeneservice | Karneval und Cruising | Was sich an solchen Tagen in der Szene verändert — und was das für ein Produkt bedeutet. | Carousel | Teilen | Karneval 11.11.
7 | TikTok | Haltung | Kein Anmelden mit Google oder Meta | Warum dieser eine Knopf fehlt und was er verraten würde. | Talking Head | Speichern
7 | Instagram | Bauen | Woche 7 | Wochenrückblick, Karnevalsausgabe. | Story | Antworten | Karneval 11.11.
7 | TikTok | Ortsporträts | Ein Laden, der nein gesagt hat | Auch das gehört dazu. Was wir daraus gelernt haben. | Talking Head | Folgen
7 | Instagram | Haltung | Push-Nachrichten ohne Absender | Eine Vorschau auf dem Sperrbildschirm kann ein Outing sein. | Carousel | Speichern
8 | TikTok | Bauen | Die Funktion, über die wir am längsten gestritten haben | Zwei Meinungen, eine Entscheidung, offen erzählt. | Talking Head | Kommentieren
8 | TikTok | Haltung | Warum wir keinen KI-Chatbot einbauen | Echtheit ist das ganze Versprechen. Ein Bot zerstört es an Tag eins. | Talking Head | Teilen
8 | Instagram | Ortsporträts | Ortsporträt Nr. 2 | Zweites Porträt, mit Freigabe. | Carousel | Speichern | Freigabe nötig
8 | TikTok | Bauen | Was uns diese Woche Geld gekostet hat | Transparenz über Ausgaben. Zwei Schüler, ein Budget. | Text-Overlay | Folgen
8 | Instagram | Bauen | Wie wir arbeiten | Wochenstruktur, Rollenverteilung, was neben der Schule realistisch ist. | Carousel | Speichern
8 | TikTok | Ortsporträts | Was Läden von Apps halten | Ehrliche Antworten, teils unbequem. | Talking Head | Kommentieren
8 | Instagram | Haltung | Sicherheit ist nie absolut | Warum wir nie „100 % sicher" sagen werden — und was wir stattdessen versprechen. | Carousel | Teilen
9 | TikTok | Bauen | Ein Tag im Rechtsteil | Was wir über Jugendschutz gelernt haben, ohne Fachchinesisch. | Talking Head | Folgen
9 | TikTok | Haltung | Warum wir keine Ausschlussfilter bauen | Ethnie, Körperform, Status — dokumentierter Diskriminierungsschwerpunkt. Deshalb: nie. | Talking Head | Teilen
9 | Instagram | Bauen | Was wir bis hierher gestrichen haben | Sammelbeitrag: alle Streichungen mit je einem Satz. | Carousel | Speichern
9 | TikTok | Ortsporträts | Der Ort, an dem alles anfing | Warum Köln zuerst und nicht bundesweit. | Talking Head | Kommentieren
9 | Instagram | Ortsporträts | Ortsporträt Nr. 3 | Drittes Porträt, mit Freigabe. | Carousel | Speichern | Freigabe nötig
9 | TikTok | Szeneservice | Wochenendtipps | Szeneservice light. | Text-Overlay | Speichern | Szeneservice light
9 | Instagram | Bauen | Woche 9 | Wochenrückblick. | Story | Antworten
10 | TikTok | Haltung | Werbung im Chat? Nie. | Die meistgenannte Einzelbeschwerde aller Nutzerauswertungen. Wir bauen sie nicht ein. | Talking Head | Teilen
10 | TikTok | Bauen | Was ein Nein von uns kostet | Jede abgelehnte Funktion ist Geld, das wir nicht verdienen. Warum wir es trotzdem tun. | Talking Head | Kommentieren
10 | Instagram | Haltung | Dein Gesicht zeigst du, wem du willst | Wie ein Profilbild dauerhaft unkenntlich und trotzdem geprüft sein kann. | Carousel | Speichern
10 | TikTok | Ortsporträts | Zehn Wochen Ortsakquise | Zwischenstand: wie viele Gespräche, wie viele Zusagen, wie viele Absagen. | Text-Overlay | Folgen
10 | Instagram | Bauen | Die Zahl, die uns nicht gefällt | Eine ehrliche Kennzahl, die schlechter ist als erhofft. | Carousel | Kommentieren
10 | TikTok | Community | Was fehlt euch? | Offene Frage vor der nächsten Bauphase. | Talking Head | Kommentieren
10 | Instagram | Ortsporträts | Ortsporträt Nr. 4 | Viertes Porträt, mit Freigabe. | Carousel | Speichern | Freigabe nötig
11 | TikTok | Bauen | Warum wir nicht schneller sind | Erwartungsmanagement. Zwei Leute, Schule, kein Kapital. | Talking Head | Folgen
11 | TikTok | Haltung | Lesebestätigungen: warum nicht | Antwortdruck und Anwesenheitsverrat in einem Häkchen. | Talking Head | Teilen
11 | Instagram | Bauen | Elf Wochen in Zahlen | Was wir gemacht, gestrichen und gelernt haben. | Carousel | Speichern
11 | TikTok | Ortsporträts | Was ein Laden davon hat | Die Gegenleistung ehrlich benannt — keine Versprechen, die wir nicht halten können. | Talking Head | Kommentieren
11 | Instagram | Haltung | Kein Regenbogen in der Oberfläche | Warum das keine Distanzierung ist, sondern eine Sicherheitsentscheidung. | Carousel | Teilen
11 | TikTok | Szeneservice | Wochenendtipps | Szeneservice light. | Text-Overlay | Speichern | Szeneservice light
11 | Instagram | Ortsporträts | Ortsporträt Nr. 5 | Fünftes Porträt, mit Freigabe. | Carousel | Speichern | Freigabe nötig
12 | TikTok | Bauen | Zwölf Wochen — was jetzt kommt | Rückblick und der ehrliche nächste Schritt. | Talking Head | Folgen | Quartalsabschluss
12 | TikTok | Haltung | Was wir aus dem CSD mitnehmen | Sichtbarkeit ist nicht dasselbe wie Sicherheit. Beides brauchen wir. | Talking Head | Teilen | CSD-Nachlauf
12 | Instagram | Szeneservice | Nach dem CSD | Was das ganze Jahr über läuft, wenn die Straßen wieder leer sind. | Carousel | Speichern | CSD-Nachlauf
12 | TikTok | Ortsporträts | Die Läden, die geblieben sind | Wer nach zwölf Wochen noch mitmacht — und warum. | Talking Head | Kommentieren
12 | Instagram | Bauen | Alles, was wir in zwölf Wochen gestrichen haben | Der Sammelbeitrag als Carousel. Der stärkste Beleg für die Haltung. | Carousel | Speichern | Quartalsabschluss
12 | TikTok | Szeneservice | Wochenendtipps | Szeneservice light. | Text-Overlay | Speichern | Szeneservice light
12 | Instagram | Bauen | Woche 12 | Wochenrückblick und Ausblick auf das nächste Quartal. | Story | Antworten | Quartalsabschluss
Kontrolle der Säulenanteile (rechnet automatisch)
Säule | Soll | Ist (Anzahl) | Ist (Anteil) | Abweichung
Bauen | 40% | 33 | 39.29% | -0.7143%
Haltung | 25% | 22 | 26.19% | 1.19%
Ortsporträts | 20% | 17 | 20.24% | 0.2381%
Szeneservice | 10% | 8 | 9.524% | -0.4762%
Community | 5% | 4 | 4.762% | -0.2381%
Summe | 100% | 84 | 100%
Beiträge gesamt | 84
davon TikTok | 48
davon Instagram | 36
veröffentlicht | 0
Abnahmekriterium A-05 | erfüllt
Quelle Säulenanteile: Handbuch B Teil VII, Abschnitt 12 „Inhaltssäulen". Toleranz ±5 Prozentpunkte laut Aufgabe A-05.

## Formate & Regeln
Formate & Regeln
Verbindlich für jeden Beitrag. Grundlage: Handbuch A Abschnitt 5 (Tonfall, Gestaltungssystem) und Handbuch B Teil VII (Kanäle, Säulen, regionale Ausspielung). Abweichungen nur nach Absprache beider Gründer.
1 · Die fünf Säulen und ihre Anteile
Säule | Was hineingehört | Anteil und Zweck
Bauen in der Öffentlichkeit | Entscheidungen, Zwischenstände, Rückschläge, gestrichene Funktionen, Kosten, Fehler. | 40 % · Der stärkste Vermögenswert: wiederholbar, ehrlich, für queere Medien eine fertige Geschichte.
Haltung und Erklärung | Warum keine blauen Haken. Warum die erste Nachricht Text ist. Was andere mit Standortdaten tun. | 25 % · Positioniert als Alternative, ohne dass man es sagen muss.
Ortsporträts | Partnerbars, Clubs, Partyreihen — jeweils nur mit schriftlicher Freigabe des Ladens. | 20 % · Bestes Verhältnis von Aufwand zu Wirkung; die Läden verbreiten es selbst.
Szeneservice | Was läuft dieses Wochenende. Bis zum Launch nur in der leichten Fassung. | 10 % · Bringt Follower, die noch keine Nutzer sind — und es werden, wenn die App startet.
Community-Fragen | „Was nervt euch am meisten?" Offene Fragen ohne Produktbezug. | 5 % · Doppelter Nutzen: Reichweite durch Kommentare und echte Produktrückmeldung.
Der Anteil wird über die zwölf Wochen gemessen, nicht je Woche. Die Kontrollrechnung steht unter der Tabelle auf Blatt „Redaktionsplan".
2 · Kanalrollen und Rhythmus
Kanal | Rolle | Rhythmus und Regeln
TikTok | Höchste organische Reichweite, beste Passung für „Bauen in der Öffentlichkeit". | 4 Beiträge je Woche, feste Tage. Regional ausspielen, solange nur eine Stadt liquide ist.
Instagram | Ältere Zielgruppe, besser für Ortspartnerschaften — Läden teilen dort. | 3 Beiträge je Woche plus Stories. Ortsporträts laufen bevorzugt hier.
Reddit | Marktforschung, keine Bühne. | Nur echte Teilnahme, nie Werbeeinschaltung. Ein einziger Werbepost kostet den Zugang und den Ruf.
Telegram | Lokale Gruppen, später die Beta-Gruppe. | Teilnehmen, Kontakte knüpfen. Nicht bespielen.
LinkedIn | Nicht für Nutzer — für B2B-Partner, Förderprüfer, Investoren. | Ein Beitrag je Monat genügt. Wirkt bei Anträgen.
X / Twitter | Wird nicht bespielt. | Aufwand steht in keinem Verhältnis zur Wirkung für diese Zielgruppe.
3 · Formate
Format | Länge und Aufbau | Wofür
Talking Head | 20–60 Sek. Hook in den ersten 2 Sekunden, dann eine einzige Aussage. Kein Intro, kein „Hi Leute". | Bauen, Haltung, Community-Fragen. Das Format mit der höchsten Bindung.
Text-Overlay | 15–40 Sek. Ein Satz je Karte, maximal fünf Karten. Ohne Sprache verständlich. | Zahlen, Vergleiche, Wochenendtipps. Funktioniert auch stumm.
Carousel | 5–8 Bilder. Erstes Bild ist die These, letztes die Handlungsaufforderung. | Instagram, Erklärstücke, Ortsporträts, Sammelbeiträge.
Story | 3–5 Bilder, 24 Stunden. Ungeschliffen, ohne Produktion. | Wochenrückblicke, Zwischenstände, Fragen mit Antwortfunktion.
4 · Hooks — die ersten zwei Sekunden
Muster | Beispiel | Warum es trägt
Widerspruch | „Wir haben heute eine Funktion gestrichen, die uns Geld gebracht hätte." | Bricht die Erwartung. Niemand erzählt freiwillig von entgangenem Geld.
Konkrete Zahl | „40 Kneipen. Kein einziger Werbeeuro." | Zahlen sind überprüfbar und wirken deshalb nicht wie Marketing.
Direkte Frage | „Wann hat dich deine Dating-App zuletzt genervt?" | Der Zuschauer beantwortet sie im Kopf und bleibt.
Offene Schwäche | „Das hier lief diese Woche schief." | Der meistgeteilte Beitragstyp. Erfolge werden geglaubt, Fehler werden geteilt.
Gegen den Strich | „Unsere App sieht langweiliger aus als Grindr. Mit Absicht." | Erzeugt sofort die Frage „Warum?" — und die Antwort ist die Positionierung.
Nicht verwenden: „Ihr werdet nicht glauben, was …", Countdown-Hooks, künstliche Dringlichkeit, Fragen mit offensichtlicher Antwort. Die Zielgruppe ist vorbelastet und erkennt es sofort.
5 · Tonfall — verbindlich aus Handbuch A
Regel | Gilt | Warum
Du, kurze Sätze | immer | Zielgruppe 18 bis 60. Keine Anbiederung, kein Jugendslang.
Keine Ausrufezeichen | immer | Wirkt bei dieser Zielgruppe wie Werbung.
Keine Emojis in Systemtexten | immer | In Beiträgen sparsam zulässig, in Produkttexten nie.
Sicherheitsaussagen nie absolut | immer | Kein „100 % sicher". Nach § 5 UWG angreifbar — und nicht wahr.
Kein Regenbogen als Gestaltungsmittel | immer | Abgenutzt, und für nicht geoutete Zuschauer ein Risiko.
Kein Konkurrenz-Bashing unter der Gürtellinie | immer | Sachliche Kritik an Praktiken ja, Herabsetzung nein. Wirkt billig.
6 · Was nie gepostet wird
Nie | Warum
Nutzerdaten, Screenshots aus Chats, Standorte einzelner Personen | Der Kern des gesamten Vertrauensversprechens. Ein einziger Verstoß ist irreparabel.
Absolute Sicherheitsversprechen | § 5 UWG. Und der erste Vorfall macht daraus eine Lüge.
Namen von Locations ohne schriftliche Freigabe | Ein Laden, der ungefragt genannt wird, sagt beim nächsten Mal nein — und erzählt es weiter.
Gesichter Dritter ohne Einwilligung | Recht am eigenen Bild. Bei dieser Zielgruppe zusätzlich ein Outing-Risiko.
Technische Details, die Angreifern helfen | Architektur ja, Angriffsfläche nein.
Startdaten und Funktionszusagen, die nicht sicher sind | Jede gerissene Zusage kostet mehr als die Ungeduld, die man vermeidet.
Inhalte, die in einer Vorschau ein Outing sein können | Gilt auch für Vorschaubilder geteilter Links.
Politische Aussagen jenseits queerer Rechtsfragen | Nicht unsere Rolle und teilt die Zielgruppe.
7 · Regionales Ausspielen
Regel | Umsetzung
Reichweite regional halten, solange nur eine Stadt liquide ist | Standort-Hashtags und Ortsmarkierungen der Zielstadt, lokale Bezüge im Text, keine bundesweiten Trends aufgreifen.
Ein viraler Beitrag ist kein Erfolg, sondern ein Risiko | 20.000 Installationen in ein leeres Raster erzeugen 20.000 Menschen, die die App gelöscht haben und nie wiederkommen. Der Kanal ist danach verbrannt.
Wenn ein Beitrag überregional läuft | Nicht nachlegen, nicht bewerben. Kommentare beantworten, auf die Warteliste verweisen, weitermachen.
8 · Ereignis-Anker im Jahreslauf
Anlass | Zeitpunkt | Was daraus wird
Sessionsauftakt Karneval | 11.11. | Szeneservice und ein Haltungsbeitrag. In Köln kein normaler Tag — wer ihn ignoriert, wirkt ortsfremd.
Karneval Hauptphase | Februar / März | Hohe Szeneaktivität, gute Woche für Ortsporträts.
IDAHOBIT | 17. Mai | Haltungsbeitrag, kein Produktbezug. Nur wenn wir etwas Eigenes zu sagen haben.
CSD Köln | Anfang Juli | Sichtbarkeit, keine Installationen. Wer das an Downloads misst, streicht den Kanal und verliert ihn.
CSD-Nachlauf | Juli / August | Der stärkste Anker: Was läuft, wenn die Straßen wieder leer sind.
World AIDS Day | 1. Dezember | Nur mit Gesundheitspartner und nur mit Substanz. Sonst gar nicht.
Die Wochennummern auf Blatt „Redaktionsplan" sind relativ. Sobald ein Starttermin feststeht, werden die Anker auf die passenden Wochen gelegt und die Spalte „Ereignis-Anker" angepasst.
9 · Aufwand und wer was macht
Posten | Aufwand je Woche | Zuständig
Konzept und Recherche | 2–3 Std. | Gründer 2
Produktion 7 Beiträge | 6–8 Std. | Gründer 2, Themen von beiden
Kommentare und Nachrichten | 3–4 Std. | Gründer 2
Community-Arbeit, Reddit und Telegram | 2–3 Std. | Gründer 2
Freigabe vor Veröffentlichung | 1 Std. | beide Gründer
Summe | 14–19 Std. | ≈ 40 % der Kapazität von Gründer 2
Handbuch B: Was nebenbei läuft, läuft nach acht Wochen nicht mehr. Deshalb feste Blöcke im Kalender. Deshalb startet die Produktion laut zeitplan-bis-start.md erst in Fenster V3 — neben dem Abitur sind 14 bis 19 Stunden je Woche nicht realistisch, und ein Kanal, der einschläft, war vergeblich.
10 · Was dieser Plan nicht leistet
Offen | Wer klärt
Ortsporträts brauchen freigegebene Läden. Ohne schriftliche Zusage bleibt die Säule bei allgemeinen Beiträgen. | Gründer, aus der Ortsakquise
Szeneservice ist bis zum Launch nur die leichte Fassung: fremde Termine fair zitiert, Quelle genannt, keine eigenen Grafiken. Die volle Fassung kommt mit A-16. | A-16
Konkrete Veröffentlichungstage und -uhrzeiten sind nicht gesetzt — sie ergeben sich aus den ersten vier Wochen Messung. | Gründer 2
Hashtag-Sets je Stadt sind nicht enthalten. Sie gehören in A-06 zu den einzelnen Beitragsentwürfen. | A-06