## Anleitung
Terminservice „Heute ohne App“ — Arbeitstabelle
ENTWURF · Aufgabe A-16 · erstellt 15.09.2026 · Konzept: terminservice-konzept.md (gleicher Ordner) · Nichts wird ohne Freigabe beider Gründer veröffentlicht.
LEGENDE: Gelbe Zellen sind zum Ausfüllen. Blaue Zahlen sind Planwerte und dürfen überschrieben werden. Alles andere rechnet. Graue Zeilen mit „BEISPIEL“ vor Gebrauch löschen.
Die Blätter
Blatt | Wofür | Wann
Freigaben | Wer genannt werden darf. Ohne Eintrag „freigegeben“ wird kein Termin veröffentlicht. Vorbefüllt mit den 33 benannten Orten der Ortsliste Köln (Stand 24.07.2026). | bei jedem Gespräch mit einem Ort
Termine | Sammeln, prüfen, auswählen. Die Spalte „Veröffentlichungsfähig?“ sagt, ob alle Regeln erfüllt sind — und wenn nicht, warum. | Montag bis Mittwoch
Aufwand | Minuten je Arbeitsschritt und Formatoption. Prüft das Abnahmekriterium: unter drei Stunden je Woche für Gründer 2. | vor dem Start, dann nach Woche 3
Messung | Kennzahlen je Woche, Soll-Werte der Gründer und das Feld für die Entscheidung nach Woche 13. | jeden Montag
Kalender | Die 13 Ausgaben mit Datum und die Anlässe, die in den Zeitraum fallen. Rechnet vom Startdatum im Blatt „Messung“. | sobald T0 feststeht (Nr. 45)
Fünf Regeln, die jede Woche gelten
Regel | Inhalt | Konzept
Freigabe vor Nennung | Ein Veranstalter wird erst genannt, wenn seine Freigabe in Textform vorliegt. Das gilt auch für große Veranstalter. | Abschnitt 4, Q2
An der Quelle bestätigen | Jede Angabe wird beim Veranstalter selbst geprüft, nie aus einem Sammelkalender übernommen. | Abschnitt 4, Q3 und Q4
Eigene Worte, eigene Gestaltung | Keine fremden Texte, keine Flyer, Logos oder Fotos — auch nicht über die Teilen-Funktion. | Abschnitt 4, Q5 und Q6
Ampel rot nie öffentlich | Termine, deren Kern sexuelle Handlungen sind, erscheinen nicht im öffentlichen Kanal. Orte im öffentlichen Raum zum Cruisen erscheinen nirgends. | Abschnitt 5 und Nr. 55
Gegenleistung heißt Kennzeichnung | Wird eine Gegenleistung vereinbart, etwa Hervorhebung gegen Erwähnung, wird die Nennung als Werbung gekennzeichnet (§ 5a Abs. 4 UWG). | Abschnitt 4, Q9
Wochenablauf
Tag · Schritt | Was | Minuten (gewählte Option)
Mo · termine@ sichten | Neue Veranstalter-Mails lesen, Termine ins Blatt „Termine“ eintragen, erledigte Mails markieren | 15
Di · Terminkanäle durchgehen | Öffentliche Kanäle der freigegebenen Veranstalter prüfen; Sammelkalender nur als Hinweis; Neue ohne Freigabe nur ins Blatt „Freigaben“ | 20
Mi · Prüfen, auswählen, texten | Jede Angabe an der Veranstalterquelle bestätigen, Ampel prüfen, höchstens zehn Termine wählen, Kurzinfos in eigenen Worten | 25
Do · Wochenset gestalten | Titelframe, Terminframes und Schlussframe aus der Vorlage befüllen | 35
Do · Tagesframes vorplanen | Je einen Frame „Heute in Köln“ für Freitag bis Mittwoch anlegen und zeitlich planen | 15
Do · Live veröffentlichen | Wochenset posten, Erwähnungen und Frage-Sticker setzen, Highlight „Diese Woche“ austauschen | 10
tägl. · Änderungen prüfen | Absagen der Tagesauswahl beim Veranstalter prüfen, bei Bedarf Korrektur-Frame (6 × 3 Min.; schlank: nur Fr–So, 3 × 3 Min.) | 18
Do · Mail schreiben | Mail aus dem Gerüst befüllen; bei „beides“ die Kurzinfos der Stories übernehmen | 0
Do · Mail prüfen und planen | Testversand an die eigene Adresse, Mobil- und Dunkelansicht, Links, Versand für Donnerstag planen | 0
lfd. · Antworten | Story-Antworten und Antwort-Mails beantworten (bei „Modul“ nur Stories — die Mail gehört zu A-17) | 15
Mo · Messen | Kennzahlen der Vorwoche und Ist-Minuten ins Blatt „Messung“ eintragen | 10
Summe | Gewählte Option steht im Blatt „Aufwand“, Zelle C22. | 163

## Freigaben
Freigaben — wer genannt werden darf
ENTWURF · Aufgabe A-16 · erstellt 15.09.2026 · Konzept: terminservice-konzept.md (gleicher Ordner) · Nichts wird ohne Freigabe beider Gründer veröffentlicht.
Vorbefüllt aus 60-orte-b2b/ortsliste-koeln.xlsx (Stand 24.07.2026). Die Ampel ist ein Vorschlag nach der Art des Ortes und wird im Gespräch geprüft. Gegenleistung „ja“ bedeutet: jede Nennung als Werbung kennzeichnen.
Nr | Veranstalter oder Ort | Nr. in Ortsliste | Art (laut Ortsliste) | Recherche-Status (Ortsliste) | Öffentlicher Terminkanal (Website, Profil, Newsletter) | Freigabe erteilt am | Form der Freigabe | Wer hat gefragt | Gegenleistung vereinbart? | Beispielmail aufbewahren erlaubt? | Widerrufen am | Status | Ampel (Vorschlag) | Kennzeichnung nötig? | Notiz
BSP | Beispielort (fiktiv) — BEISPIEL, vor Gebrauch löschen | — | Bar | — | www.beispiel.invalid/termine | 2028-09-20 | Gespräch + Nachricht | Gründer 2 | nein | nein |  | freigegeben | grün | nein | Beispiel zur Formelprüfung
1 | ExCorner | 1 | Bar/Tanzbar | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
2 | Schampanja | 2 | Kneipe (Institution, 30+ Jahre) | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
3 | Die Mumu | 3 | Bar (Karaoke, schrill) | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
4 | Iron Cocktail Lounge | 4 | Cocktailbar | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
5 | Blue Lounge | 5 | Bar (gemischt/lesbisch) | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
6 | Stiefelknecht | 6 | Leder-/Cruising-Bar | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | gelb | noch nicht geklärt
7 | Vampire | 7 | Bar (lesbisch/queer) | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
8 | Baustelle 4U | 8 | Bar | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
9 | Barcelon | 9 | Café-Bar | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
10 | Zum Pitter | 10 | Traditionskneipe | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
11 | Comeback | 11 | Kneipe | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt | evtl. geschlossen laut Ortsliste — prüfen
12 | Exile on Mainstreet | 12 | Bar | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
13 | Hotel Timp | 13 | Travestie-Bar/Hotel | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
14 | Badehaus Babylon | 14 | Sauna | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | gelb | noch nicht geklärt
15 | Phoenix Sauna Köln | 15 | Sauna | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | gelb | noch nicht geklärt
16 | Station 2B | 16 | Cruising-Club | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | gelb | noch nicht geklärt
17 | Chains | 17 | Fetisch-/Cruising-Bar | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | gelb | noch nicht geklärt
18 | Hustler | 18 | Cruising-Bar | Existenz unklar — prüfen oder streichen | [7 empty] | offen | gelb | noch nicht geklärt | Existenz unklar laut Ortsliste — vor Kontakt prüfen
19 | Gloria Theater | 19 | Club/Kulturhaus (queer-affin) | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
20 | Garry Klein | 20 | Queere Techno-Partyreihe | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
21 | Revolver Party | 21 | Queere Partyreihe | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
22 | Queerfilmnacht Köln | 22 | Filmreihe | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
23 | anyway e.V. | 23 | Queeres Jugendzentrum + Café | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
24 | rubicon e.V. | 24 | Queere Beratungsstelle | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
25 | Aidshilfe Köln | 25 | Gesundheit/Beratung | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
26 | Checkpoint Köln | 26 | Test-/Gesundheitsangebot | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
27 | SC Janus e.V. | 27 | Queerer Sportverein (Europas größter) | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
28 | Centrum Schwule Geschichte | 28 | Archiv/Verein | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
29 | ColognePride / KLuST e.V. | 29 | CSD-Veranstalter (19.06.–05.07.2026) | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
30 | QueerGoingOut | 30 | Terminkalender Köln (Medium) | per Websuche bestätigt 07/2026 | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
31 | Rosa Funken Köln | 31 | Schwuler Karnevalsverein | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
32 | Colombina Colonia | 32 | Schwul-lesbischer Karnevalsverein | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
33 | Zauberflöten Köln | 33 | Schwuler Chor | Vorwissen — vor Kontakt verifizieren | [7 empty] | offen | grün | noch nicht geklärt
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
| Freigegeben | 0
| Offen | 33
| Widerrufen | 0
| Mit Gegenleistung (Kennzeichnung nötig) | 0
| Hinweis | Die Zählung beginnt unter der Beispielzeile.

## Termine
Termine — sammeln, prüfen, auswählen
ENTWURF · Aufgabe A-16 · erstellt 15.09.2026 · Konzept: terminservice-konzept.md (gleicher Ordner) · Nichts wird ohne Freigabe beider Gründer veröffentlicht.
Veranstalter genau so schreiben wie im Blatt „Freigaben“ (Spalte B), sonst findet die Prüfung keine Freigabe. Kurzinfo höchstens 60 Zeichen, eigene Worte. „Veröffentlichungsfähig?“ prüft Freigabe, Bestätigung an der Quelle, Ampel und Länge.
Woche (1–13) | Datum | Tag | Beginn | Ende | Titel (wie angekündigt) | Kurzinfo in eigenen Worten | Zeichen | Veranstalter oder Ort (wie in „Freigaben“) | Freigabe? | Ampel | Quelle beim Veranstalter (Link) | An der Quelle bestätigt am | Gefunden über | ab 18 | Eintritt (nur wenn angegeben) | Zugang (nur wenn angegeben) | Kanal | Status | Veröffentlichungsfähig? | Grund, falls nein | Notiz
1 | 2028-10-05 | Do | 20:00 | 23:00 | Beispielabend — BEISPIEL, vor Gebrauch löschen | Quiz mit Musik, ohne Anmeldung | 30 | Beispielort (fiktiv) — BEISPIEL, vor Gebrauch löschen | ja | grün | www.beispiel.invalid/termine | 2028-10-04 | Terminkanal des Veranstalters | nein | frei |  | beides | ausgewählt | ja |  | Beispiel zur Formelprüfung

## Aufwand
Aufwand — hält das Abnahmekriterium?
ENTWURF · Aufgabe A-16 · erstellt 15.09.2026 · Konzept: terminservice-konzept.md (gleicher Ordner) · Nichts wird ohne Freigabe beider Gründer veröffentlicht.
Abnahmekriterium A-16: Gründer 2 produziert in unter drei Stunden je Woche (unter 180 Minuten). Planwerte in Blau, nach Woche 3 mit den Ist-Minuten aus „Messung“ vergleichen.
|  |  | A · Story-Serie | B · Wochenmail | C · beides, vollständig | C · beides, schlank | C · beides, Mail als Modul
Schritt | Tag | Was | A | B | CV | CS | CM
S1 | Mo | termine@ sichten: Neue Veranstalter-Mails lesen, Termine ins Blatt „Termine“ eintragen, erledigte Mails markieren | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
S2 | Di | Terminkanäle durchgehen: Öffentliche Kanäle der freigegebenen Veranstalter prüfen; Sammelkalender nur als Hinweis; Neue ohne Freigabe nur ins Blatt „Freigaben“ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
S3 | Mi | Prüfen, auswählen, texten: Jede Angabe an der Veranstalterquelle bestätigen, Ampel prüfen, höchstens zehn Termine wählen, Kurzinfos in eigenen Worten | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
S4 | Do | Wochenset gestalten: Titelframe, Terminframes und Schlussframe aus der Vorlage befüllen | 35 | 0 | 35 | 35 | 35
S5 | Do | Tagesframes vorplanen: Je einen Frame „Heute in Köln“ für Freitag bis Mittwoch anlegen und zeitlich planen | 15 | 0 | 15 | 0 | 0
S6 | Do | Live veröffentlichen: Wochenset posten, Erwähnungen und Frage-Sticker setzen, Highlight „Diese Woche“ austauschen | 10 | 0 | 10 | 10 | 10
S7 | tägl. | Änderungen prüfen: Absagen der Tagesauswahl beim Veranstalter prüfen, bei Bedarf Korrektur-Frame (6 × 3 Min.; schlank: nur Fr–So, 3 × 3 Min.) | 18 | 0 | 18 | 9 | 9
S8 | Do | Mail schreiben: Mail aus dem Gerüst befüllen; bei „beides“ die Kurzinfos der Stories übernehmen | 0 | 25 | 15 | 15 | 15
S9 | Do | Mail prüfen und planen: Testversand an die eigene Adresse, Mobil- und Dunkelansicht, Links, Versand für Donnerstag planen | 0 | 15 | 10 | 10 | 0
S10 | lfd. | Antworten: Story-Antworten und Antwort-Mails beantworten (bei „Modul“ nur Stories — die Mail gehört zu A-17) | 15 | 10 | 20 | 20 | 15
S11 | Mo | Messen: Kennzahlen der Vorwoche und Ist-Minuten ins Blatt „Messung“ eintragen | 10 | 5 | 15 | 15 | 10
|  | Summe je Woche (Minuten) | 163 | 115 | 198 | 174 | 154
|  | in Stunden und Minuten | 0.11319 | 0.079861 | 0.1375 | 0.12083 | 0.10694
|  | Abnahme: unter 180 Minuten | erfüllt | erfüllt | verfehlt | erfüllt | erfüllt
|  | Puffer bis 180 Minuten | 17 | 65 | -18 | 6 | 26
Wahl | Option | A | gewählte Option (Kürzel aus Zeile 5) — Entscheidung Nr. 52, bis dahin Vorschlag A
|  | Planwert der gewählten Option (Minuten) | 163
|  | Ist-Minuten im Schnitt (aus „Messung“, sobald eingetragen) | noch keine
|  | Ist unter 180 Minuten? | —
|  | Variante A+ — Wochenübersicht zusätzlich als Carousel, damit „Gespeichert“ messbar wird (+20 Min.) | 20
|  | A+ voll gezählt (Minuten) | 183
|  | A+ voll gezählt unter 180 Minuten? | verfehlt
|  | A+, wenn der Carousel einen der sieben Wochenbeiträge aus A-05 ersetzt (Zeit aus dem A-05-Budget) | 163
|  | Vier-Augen-Freigabe durch den anderen Gründer (nicht im Budget von Gründer 2) | 10
Wenn es länger dauert
1. Tägliche Frames auf Freitag bis Sonntag beschränken (Option schlank).
2. Höchstens sechs statt zehn Termine je Ausgabe.
3. Sammelkalender nur noch alle zwei Wochen durchsehen.
4. Mail auf das Modul in der Wochenmail aus A-17 umstellen (nur nach Nr. 53).
Nie kürzen: die Bestätigung an der Quelle, die Freigabeprüfung, die Vier-Augen-Freigabe.
Formulas:
A · Story-Serie = [A · Story-Serie, row above]/1440
B · Wochenmail = [B · Wochenmail, row above]/1440
C · beides, vollständig = [C · beides, vollständig, row above]/1440
C · beides, schlank = [C · beides, schlank, row above]/1440
C · beides, Mail als Modul = [C · beides, Mail als Modul, row above]/1440

## Messung
Messung — jede Woche, ohne Tracking
ENTWURF · Aufgabe A-16 · erstellt 15.09.2026 · Konzept: terminservice-konzept.md (gleicher Ordner) · Nichts wird ohne Freigabe beider Gründer veröffentlicht.
Erste Ausgabe (Donnerstag): |  |  | 2028-10-05 | Annahme für Szenario „T0 Anfang Juli 2028“ (Nr. 45 offen). Szenario „T0 September 2028“: 07.12.2028.
Woche | Ausgabe am | Termine veröffentlicht | Freigegebene Veranstalter (Stand) | Story: Aufrufe Titelframe | Story: Aufrufe Schlussframe | Durchhaltequote | Story: Antworten | Story: Geteilt | Story: Sticker-Tipps | Profilaufrufe | Neue Follower | Carousel: Gespeichert | Carousel: Geteilt | Mail: Empfänger | Mail: Antworten | Mail: Anmeldungen über Weiterleitung | Mail: Abmeldungen | termine@: neue Einreichungen | Ist-Minuten Gründer 2 | Notiz
1 | 2028-10-05 | 0
2 | 2028-10-12 | 0
3 | 2028-10-19 | 0
4 | 2028-10-26 | 0
5 | 2028-11-02 | 0
6 | 2028-11-09 | 0
7 | 2028-11-16 | 0
8 | 2028-11-23 | 0
9 | 2028-11-30 | 0
10 | 2028-12-07 | 0
11 | 2028-12-14 | 0
12 | 2028-12-21 | 0
13 | 2028-12-28 | 0
Summe / Schnitt |  | 0 | [17 empty] | Zeile 19: Summen, außer Aufrufe, Quote und Minuten (Schnitt) und Freigaben (letzter Stand).
Soll-Werte der Gründer — vor dem Start festlegen, nicht nachträglich
| Kennzahl |  |  | Soll | Ist | Vergleich
| Aufrufe Titelframe im Schnitt |  |  |  |  | kein Soll festgelegt
| Durchhaltequote im Schnitt |  |  |  |  | kein Soll festgelegt
| Antworten auf Stories, Summe |  |  |  |  | kein Soll festgelegt
| Geteilt (Stories), Summe |  |  |  |  | kein Soll festgelegt
| Gespeichert (nur Variante A+), Summe |  |  |  |  | kein Soll festgelegt
| Anmeldungen über Weiterleitung, Summe |  |  |  |  | kein Soll festgelegt
| Freigegebene Veranstalter, letzter Stand |  |  |  |  | kein Soll festgelegt
| termine@-Einreichungen, Summe |  |  |  |  | kein Soll festgelegt
| Ist-Minuten im Schnitt — Grenze aus der Abnahme |  |  | 180 |  | noch kein Ist
Nach Woche 13 — die Entscheidung treffen die Gründer
Entscheidung (fortsetzen · Format ändern · einstellen)
Datum
Begründung in zwei Sätzen
Beide Gründer einverstanden (ja/nein)
Die Tabelle stellt gegenüber und empfiehlt nichts. Wer die Kölner Anmeldungen der Warteliste daneben legt, sieht einen Verlauf, keine Zurechnung — ohne Tracking lässt sich nicht sagen, wer über den Terminservice kam.
Formulas:
Ausgabe am = IF(D3="","",D3+7*([Woche]-1))

## Kalender
Kalender — 13 Ausgaben und Anlässe
ENTWURF · Aufgabe A-16 · erstellt 15.09.2026 · Konzept: terminservice-konzept.md (gleicher Ordner) · Nichts wird ohne Freigabe beider Gründer veröffentlicht.
Rechnet vom Startdatum im Blatt „Messung“ (D3). Eine Ausgabe deckt Donnerstag bis Mittwoch ab — auch die Wochentage, weil die Mittwochsfrage aus dem Playbook (Anlass 1) genau dort ansetzt.
Ausgabe | Donnerstag | deckt bis | Anlass in dieser Woche
1 | 2028-10-05 | 2028-10-11
2 | 2028-10-12 | 2028-10-18
3 | 2028-10-19 | 2028-10-25
4 | 2028-10-26 | 2028-11-01
5 | 2028-11-02 | 2028-11-08
6 | 2028-11-09 | 2028-11-15 | Sessionsauftakt Karneval (Samstag)
7 | 2028-11-16 | 2028-11-22
8 | 2028-11-23 | 2028-11-29
9 | 2028-11-30 | 2028-12-06 | Welt-Aids-Tag (Freitag)
10 | 2028-12-07 | 2028-12-13
11 | 2028-12-14 | 2028-12-20
12 | 2028-12-21 | 2028-12-27 | Heiligabend (Sonntag)
13 | 2028-12-28 | 2029-01-03 | Silvester (Sonntag)
Zeigt je Ausgabe den ersten passenden Anlass. Alle Anlässe stehen unten.
Anlässe
Datum | Anlass | fällt in Ausgabe | Regel
2028-11-11 | Sessionsauftakt Karneval (Samstag) | 6 | Nur Termine freigegebener Vereine und Orte; Sessionstermine laut Playbook-Anlass 5 schon ab Spätsommer sammeln
2028-12-01 | Welt-Aids-Tag (Freitag) | 9 | Nur mit freigegebenem Gesundheitspartner und echten Test- oder Beratungsterminen — sonst gar nicht (A-05)
2028-12-24 | Heiligabend (Sonntag) | 12 | Die Ausgabe dieser Woche deckt die Feiertage ab; Öffnungszeiten besonders streng an der Quelle prüfen
2028-12-31 | Silvester (Sonntag) | 13 | Eine gemeinsame Ausgabe „zwischen den Jahren“ statt zwei halber
2029-02-08 | Weiberfastnacht (Donnerstag) | außerhalb | Ausgabe erscheint am Mittwoch davor: An Weiberfastnacht beginnt in Köln der Straßenkarneval, am selben Morgen plant niemand mehr
2029-02-12 | Rosenmontag | außerhalb | Liegt in der Ausgabe vom Mittwoch davor
Szenarien
T0 Anfang Juli 2028: erste Ausgabe 05.10.2028, letzte 28.12.2028 (Roadmapmonat 4 bis 6)
T0 September 2028: erste Ausgabe 07.12.2028, letzte 01.03.2029 (Roadmapmonat 4 bis 6)
Die Weiberfastnacht-Regel: Fällt ein großer Szenetag auf den Donnerstag, erscheint die Ausgabe am Mittwoch davor.
Formulas:
Donnerstag = IF(Messung!$D3="","",Messung!$D3+7*([Ausgabe]-1))
deckt bis = IF([Donnerstag]="","",[Donnerstag]+6)